## Slide 1
ES fondu ieviešana:
finanšu disciplīna

## Slide 2
Finanšu disciplīnas pasākumi
kopš 2018. gada 1. septembra
Projekta īstenošanas termiņš nav pagarināms vairāk kā par 6 mēnešiem, vienlaikus saglabājot iespēju projektu pabeigt par finansējuma saņēmēja paša līdzekļiem, nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos par attiecīgā specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma ieviešanas nosacījumiem noteikto izdevumu attiecināmības termiņu
! Izņēmumi tikai ar Ministru kabineta lēmumu

## Slide 3
Finanšu disciplīnas pasākumi
Kopš 01.09.2018. plānoto maksājumu pieprasījumu iesniegšanas grafiks tiek analizēts katram kalendārajam gadam
Par kalendārā gada plāna neizpildi (plāns pret iesniegtajiem maksājumu pieprasījumiem), kas pārsniedz 25%, var tikt samazināta projekta attiecināmo izdevumu summa par starpību, kas pārsniedz 25% no neizpildes
Kalendārā gada plāna pārpilde ir atbalstāma
Katra gada plāna izpildi vērtē pret attiecīgā gada 1.februārī aktuālo PMPIG
PMPIG iesniegšanas kārtība paliek nemainīga

## Slide 4
Finanšu disciplīnas pasākumi
kopš 2018. gada 1. septembra
MK noteikumi Nr. 784 definē situācijas, kurās novirzes no plāna ir uzskatāmas par objektīvi pamatotām
Pie noteiktās situācijas iestāšanās netiks piemērotas sankcijas, un CFLA būs tiesīga atbalstīt attiecīgas objektīvi pamatotas izmaiņas projekta ieviešanas plānā
Pamatotas atkāpes no plāna:
  izmaksu ietaupījums
  iepirkums bez rezultāta (nav iesniegts neviens pretendenta piedāvājums vai pieteikums, iesniegtie piedāvājumi neatbilst prasībām, piedāvājumos noteiktā līgumcena pārsniedz projektā paredzēto līgumcenu)
  piegādātājs atzīts par maksātnespējīgu
  piegādātājs bez tiesiska pamata pārtrauc pildīt līgumu
  iepirkuma līgums ir pārtraukts, tiek veikta jauna iepirkuma procedūra, jo piegādātājs kavē līgumsaistību izpildi vai pilda neapmierinošā kvalitātē
  nepārvaramās varas apstākļi
  Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par izņēmumu

## Slide 5
Labā prakse, plānojot finansējumu projektā
Paredzēts pietiekams laiks iepirkumu izvērtēšanai un iespējamām iepirkuma rezultāta pārsūdzībām
Pienācīgi novērtēts risks, ka darbu veicējs var atteikties no avansa
Novērtēta sezonalitātes ietekme gan būvdarbos, gan pakalpojumos (apmācības, atvaļinājumi)
Novērtēta trešo pušu ietekme - specifiski saskaņojumi no kompetentām iestādēm vai sertificētiem ekspertiem
Ņemtas vērā sadarbības partnera(u) plānotās darbības un finanšu plāni

## Slide 6
Aktuālās problēmas un riski projektu ieviešanā
Projektu sagatavošanas un vadības kapacitāte
Atlase ar vairākkārtēju precizēšanu
Iepirkuma procesa plānošana un realizēšana
Konkurences pārkāpumi un interešu konflikti
Grozījumi noslēgtajos iepirkuma līgumos
Projektos plānoto rādītāju sasniegšanas risks

## Slide 7
Pastāvīgs CFLA atbalsts un sadarbība
Konsultācijas atlases laikā (bez ierobežojuma)
Finansiāli – avansi pret 6 mēnešu atmaksu
Projekta vadības izmaksas
IUB un aģentūras atbalsts - iepirkuma pirms-pārbaudes
Individuālas konsultācijas ieviešanas laikā
ES fondu projektu e-vides (KPVIS) iespējas

## Slide 8
Uzziņai
skaidrojumi par līgumu un tā grozījumiem
skaidrojumi par PIMPIG sagatavošanu
www.cfla.gov.lv

## Slide 9
MKN 784 | Noteikumi nosaka kārtību, kādā ES fondu vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, tai skaitā finanšu disciplīnas pasākumu piemērošanu.
MKN 382 anotācija | Anotācija sniedz vispārīgu informāciju un skaidrojumus par termiņa pagarinājumiem līdz/virs 6 mēnešiem (no 5.lpp), par gada plāna samazinājumu virs 25% (no 7.lpp.), par izņēmuma gadījumu piemērošanu, t.sk. minēti vairāki piemēri (no 8.lpp.), par informācijas iesniegšanas kārtību MK, ja jautājuma virzība nav steidzama (no 11.lpp.), par informācijas iesniegšanas kārtību MK, ja jautājuma virzība ir steidzama (no 12.lpp.).
Pusgada ziņojums | Lai sasniegtu finanšu disciplīnas mērķi saprātīgā un efektīvā veidā, CFLA, saskaņojot pieeju ar Vadošo iestādi, praksē līdzīgos gadījumos piemēro MK noteikumu Nr. 784 51.4 punkta paplašinātu interpretāciju (no 26.lpp).
Ziņojums Covid-19 | Ziņojuma protokolā CFLA kā sadarbības iestādei noteiktas tiesības: atzīt par attiecināmiem izdevumus, par kuriem FS var pierādīt tiešu Covid-19 ietekmi; Covid-19 ietekmi uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem, piemērojot MK noteikumu Nr. 784 51.4 6. apakšpunktu.
Uzziņai
Informācijas avoti par finanšu disciplīnu

## Slide 10
Sazinies ar savu projekta vadītāju CFLA!
Klientu apkalpošanas centrs:
Tālrunis (+371) 66939777
E-pasts : info@cfla.gov.lv